## Hoja 1
Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones
Gestión de proyectos tecnológicos | Levantamiento de información | Recopilar datos de adultos mayores en el centro deportivo sobre necesidades, intereses y limitaciones. | Encuestas, entrevistas, test funcional | Semanas 1-2 | Génesis Correa | Posible resistencia de los adultos mayores al uso de tecnología
Diseño de interfaces y UX | Diseño del prototipo | Elaborar una interfaz sencilla con íconos grandes, colores contrastantes, navegación intuitiva y accesibilidad | Figma, guías de diseño accesible | Semanas 3-4 | David Álvarez | Debe ser validado con un pequeño grupo de adultos mayores antes del desarrollo.
Programación y desarrollo de software | Desarrollo inicial | Construcción inicial de la app con Flutter y Supabase, con registro de usuarios y condiciones médicas. | Flutter, Supabase, VS Code | Semanas 5-8 | David Álvarez | Limitación de tiempo en la construcción del prototipo, se priorizan funciones críticas.
Programación y desarrollo de software | Implementación del sistema de rachas | Diseñar e implementar un contador motivacional con mensajes positivos y logros alcanzados. | Flutter, librerías | Semanas 7-10 | Génesis Correa | Posible complejidad en la integración con la BD.
Inteligencia Artificial | Módulo de IA y recomendaciones | Implementar motor de IA con OpenAI API y corpus propio para recomendar rutinas seguras personalizadas. | OpenAI API, corpus propio, FastAPI | Semanas 9-12 | Génesis Correa | Depende de la calidad del corpus inicial y estabilidad del API.
Gestión de proyectos tecnológicos | Prueba piloto | Aplicación de la app en un grupo reducido de adultos mayores para evaluar usabilidad, motivación y efectividad del sistema de rachas. | Centro deportivo adultos mayores | Semanas 11-12 | Ambos | Depende de la disponibilidad de usuarios para la prueba piloto.
Gestión de proyectos tecnológicos | Ajustes y mejoras | Incorporar cambios y mejoras de usabilidad según la retroalimentación del piloto. | Feedback de usuarios | Semanas 13-15 | Ambos | Depende de la retroalimentación obtenida.
Gestión de proyectos tecnológicos | Informe de avances | Registro periódico de hitos cumplidos y tareas en desarrollo, con reporte escrito y reuniones. | Documentación, reuniones de seguimiento | Semanas 2-14 | Génesis Correa | Documento elaborado en paralelo a todo el proceso.
Programación y desarrollo de software | Backend en la nube | Desarrollo de la lógica del sistema con FastAPI/NestJS en entorno cloud. | Entorno cloud (Railway, Render, Vercel) | Semanas 9-12 | Génesis Correa | Depende de la estabilidad del entorno cloud y seguridad de datos.
Programación y desarrollo de software | Base de datos en la nube | Diseño y despliegue de la base de datos en Supabase para almacenar usuarios, rutinas y rachas. | Supabase, PostgreSQL | Semanas 9-12 | David Álvarez | Asegurar consistencia, privacidad y cifrado de datos médicos.
Programación y desarrollo de software | Aplicación móvil | Construcción de la aplicación final con integración del backend, BD, IA y sistema de rachas. | Smartphones, Flutter, Supabase, OpenAI | Semanas 10-16 | Ambos | Depende de la correcta integración de backend, BD e IA.